## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "BODEGA BYTE"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- ZUÑIGA FERNANDEZ JIM - LUIS ANGEL GARCIA CANO - KRISTIAN ROMAN FERNANDEZ

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
HU1 | Como administrador quiero iniciar sesión con usuario y contraseña encriptado mediante el método SHA para proteger la información del sistema.
HU2 | Como administrador quiero registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados.
HU3 | Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención.
HU4 | Como cliente quiero poder chatear directamente con el servicio de soporte para resolver dudas de manera rápida.
HU5 | Como cliente quiero ver un manual de usuario (PDF o video) de cómo usar la app de pedidos para entender su funcionamiento desde el inicio.
HU6 | Como cliente quiero consultar el catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar los productos de forma rápida y cómoda.
Como cliente quiero recibir comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo para tener un registro seguro de lo que adquirí.
HU7 | Como cliente quiero que el sistema me alerte cuando se ingrese una información incorrecta para corregirlo.
HU8 | Como administrador quiero acceder a todas las funciones del sistema desde una PC de escritorio para tener control total de la información.
HU9 | Como administrador quiero generar reporte de ventas para llevar un control de los ingresos.
HU10 | Como administrador quiero que se deshabiliten los productos agotados o vencidos para evitar inconvenientes en el proceso de compra del cliente.
HU11 | Como administrador quiero registrar productos para llevar el control de stock.
HU12 | Como administrador quiero recibir alertas cuando un producto llegue a stock mínimo para reponerlo a tiempo.
HU13 | Como administrador quiero que se envíen correos automáticos de bienvenida para brindar una mejor experiencia al cliente desde el inicio.
HU14 | Como administrador quiero que el sistema me alerte cuando haya problemas técnicos y de seguridad para mantener el sistema estable y seguro.
HU15 | Como cliente quiero recibir promociones personalizadas mediante mensaje de texto o correo para ahorrar y aprovechar ofertas.
HU16 | Como cliente quiero que el sistema tenga ventanas emergentes en mis primeras cinco compras digitales, y en caso de una sexta ser asistido por un personal de turno para evitar errores e inconvenientes.
HU17 | Como cliente quiero recibir recordatorios de compra de productos frecuentes mediante mensaje de texto o correo para no olvidar pedir lo que necesito.
HU18 | Como administrador quiero tener un historial de modificaciones de inventario para saber quién hizo cambios y subsanarlos en caso de error.
HU19 | Como administrador quiero que se envíen correos de agradecimiento tras cada compra para fidelizar a los clientes.
HU20 | Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas
HU1 | Como administrador quiero iniciar sesión con usuario y contraseña encriptado mediante el método SHA para proteger la información del sistema. | SISTEMA COMPLETO DE CONTROL, ATENCION Y SEGURIDAD
HU2 | Como administrador quiero registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. |  | PROBLEMA
HU3 | Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención. |  | PROBLEMA PARA ESTABLECER UNA BASE SOLIDAD DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL SISTEMA
HU4 | Como cliente quiero poder chatear directamente con el servicio de soporte para resolver dudas de manera rápida.
HU5 | Como cliente quiero ver un manual de usuario (PDF o video) de cómo usar la app de pedidos para entender su funcionamiento desde el inicio.
HU6 | Como cliente quiero consultar el catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar los productos de forma rápida y cómoda.
HU7 | Como cliente quiero recibir comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo para tener un registro seguro de lo que adquirí.
HU8 | Como cliente quiero que el sistema me alerte cuando se ingrese una información incorrecta para corregirlo.
HU9 | Como administrador quiero acceder a todas las funciones del sistema desde una PC de escritorio para tener control total de la información.
HU10 | Como administrador quiero generar reporte de ventas para llevar un control de los ingresos.
HU11 | Como administrador quiero que se deshabiliten los productos agotados o vencidos para evitar inconvenientes en el proceso de compra del cliente. | GESTION DE COMUNICACIÓN Y SOPORTE AL CLIENTE
HU12 | Como administrador quiero registrar productos para llevar el control de stock.
HU13 | Como administrador quiero recibir alertas cuando un producto llegue a stock mínimo para reponerlo a tiempo.
HU14 | Como administrador quiero que se envíen correos automáticos de bienvenida para brindar una mejor experiencia al cliente desde el inicio. |  | PROBLEMA
HU15 | Como administrador quiero que el sistema me alerte cuando haya problemas técnicos y de seguridad para mantener el sistema estable y seguro. |  | PROBLEMA EN EL ACCESO Y CONTROL DEL SISTEMA
HU16 | Como cliente quiero recibir promociones personalizadas mediante mensaje de texto o correo para ahorrar y aprovechar ofertas.
HU17 | Como cliente quiero que el sistema tenga ventanas emergentes en mis primeras cinco compras digitales, y en caso de una sexta ser asistido por un personal de turno para evitar errores e inconvenientes.
HU18 | Como cliente quiero recibir recordatorios de compra de productos frecuentes mediante mensaje de texto o correo para no olvidar pedir lo que necesito.
HU19 | Como administrador quiero tener un historial de modificaciones de inventario para saber quién hizo cambios y subsanarlos en caso de error.
HU20 | Como administrador quiero que se envíen correos de agradecimiento tras cada compra para fidelizar a los clientes.

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Inicio de sesión seguro con cifrado SHA
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 1
Descripción de la HU01 | Cómo | administrador del sistema
| Quiero | Iniciar sesión con usuario y contraseña encriptada mediante el método SHA
| Para | proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados
Criterios de Aceptación | La contraseña debe almacenarse cifrada en la base de datos mediante SHA. Solo usuarios válidos podrán acceder. Si el usuario o la contraseña son incorrectos, se mostrará un mensaje de error. Debe existir una validación de campos vacíos antes de intentar iniciar sesión. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Registro de intentos de inicio de sesión
Developer Team: Luis Ángel García Cano | Usuario: Administrador |  | SPRINT 1
Descripción de la HU02 | Cómo | administrador
| Quiero | registrar los intentos de inicio de sesión
| Para | detectar accesos no autorizados y reforzar la seguridad
Criterios de Aceptación | Cada intento de inicio debe quedar registrado con hora, usuario y resultado. Si un usuario falla 3 veces, debe bloquearse temporalmente. Los registros deben almacenarse en la base de datos para auditoría. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 4
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Acceso completo desde escritorio
Developer Team: Kristian Roman Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 1
Descripción de la HU03 | Cómo | Administrador
| Quiero | acceder a todas las funciones del sistema desde una PC de escritorio
| Para | tener control total de la información
Criterios de Aceptación | La interfaz de escritorio debe mostrar todas las secciones del sistema. Los accesos deben funcionar correctamente en Windows. Se debe mantener la seguridad en las sesiones de usuario. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Registro de productos para control de stock
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 1
Descripción de la HU04 | Cómo | administrador
| Quiero | registrar productos
| Para | llevar un control del stock
Criterios de Aceptación | Los productos deben almacenarse con código, nombre, categoría, cantidad y precio. El sistema debe validar que no se repita el código del producto. Debe poder editar o eliminar productos registrados. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU05 | Título: | Alertas por stock mínimo
Developer Team: Luis Ángel García Cano | Usuario: Administrador |  | SPRINT 1
Descripción de la HU05 | Cómo | administrador
| Quiero | recibir alertas cuando un producto llegue a stock mínimo
| Para | reponerlo a tiempo y evitar quiebres de inventario
Criterios de Aceptación | El sistema debe generar una alerta visual o sonora cuando el stock esté por debajo del mínimo. Las alertas deben incluir nombre del producto y cantidad restante. Las notificaciones deben registrarse en el panel de alertas. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 4
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Deshabilitar productos agotados o vencidos
Developer Team: Kristian Roman Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 1
Descripción de la HU06 | Cómo | administrador
| Quiero | que se deshabiliten los productos agotados o vencidos
| Para | evitar inconvenientes en la compra del cliente
Criterios de Aceptación | Los productos agotados no deben aparecer en el catálogo de venta. El sistema debe permitir reactivar productos una vez repuestos. Se debe registrar automáticamente la fecha de desactivación. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU07 | Título: | Historial de modificaciones de inventario
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 1
Descripción de la HU07 | Cómo | administrador
| Quiero | tener un historial de modificaciones de inventario
| Para | saber quién hizo cambios y corregir errores si es necesario
Criterios de Aceptación | Cada modificación debe registrar usuario, fecha, hora y detalle del cambio. El historial debe ser consultable por fecha o usuario. No se deben poder eliminar registros históricos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 4
Historia de Usuario: HU08 | Título: | Alertas de problemas técnicos o seguridad
Developer Team: Kristian Roman Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 2
Descripción de la HU08 | Cómo | administrador
| Quiero | que el sistema me alerte cuando haya problemas técnicos o de seguridad
| Para | mantener el sistema estable y seguro
Criterios de Aceptación | Debe notificar mediante mensaje emergente o correo. El sistema debe registrar el tipo de error y su causa. Las alertas deben ser accesibles desde el panel de administración. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 4
Historia de Usuario: HU09 | Título: | Alerta por información incorrecta
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Cliente |  | SPRINT 2
Descripción de la HU09 | Cómo | cliente
| Quiero | que el sistema me alerte cuando ingrese una información incorrecta
| Para | poder corregirla antes de continuar
Criterios de Aceptación | El sistema debe validar los datos ingresados en cada campo. Debe mostrar mensajes claros indicando el error. No debe permitir avanzar hasta que se corrija el dato. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU10 | Título: | Reporte de ventas diarias
Developer Team: Luis Ángel García Cano | Usuario: Administrador |  | SPRINT 2
Descripción de la HU10 | Cómo | administrador
| Quiero | generar reportes de ventas diarias
| Para | llevar un control de los ingresos del negocio
Criterios de Aceptación | Los reportes deben incluir fecha, productos vendidos, cantidad y total. Debe poder exportarse a PDF o Excel. Los reportes deben almacenarse con histórico. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU11 | Título: | Correos automáticos de bienvenida
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 3
Descripción de la HU11 | Cómo | administrador
| Quiero | que se envíen correos automáticos de bienvenida
| Para | brindar una mejor experiencia al cliente desde el inicio
Criterios de Aceptación | Al registrarse un nuevo cliente, se debe enviar correo automático. El mensaje debe incluir nombre del cliente y agradecimiento. Debe usarse una plantilla de correo establecida. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU12 | Título: | Envío de correos de agradecimiento
Developer Team: Kristian Roman Fernandez | Usuario: Administrador |  | SPRINT 3
Descripción de la HU12 | Cómo | administrador
| Quiero | enviar correos de agradecimiento tras cada compra
| Para | fidelizar a los clientes
Criterios de Aceptación | Después de cada compra, debe enviarse un correo con el resumen de la transacción. El correo debe contener un mensaje de agradecimiento personalizado. Los envíos deben registrarse en el historial de comunicación. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU13 | Título: | Comprobante digital de compra
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Cliente |  | SPRINT 3
Descripción de la HU13 | Cómo | Cliente
| Quiero | recibir un comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo
| Para | tener un registro seguro de lo que adquirí
Criterios de Aceptación | El sistema debe generar el comprobante al finalizar la compra. Debe enviarse automáticamente al correo o número registrado. El comprobante debe incluir fecha, monto y productos comprados. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 4
Historia de Usuario: HU14 | Título: | Recordatorios de compra de productos frecuentes
Developer Team: Luis Ángel García Cano | Usuario: Cliente |  | SPRINT 3
Descripción de la HU14 | Cómo | Cliente
| Quiero | recibir recordatorios de compra de productos frecuentes
| Para | no olvidar pedir lo que necesito
Criterios de Aceptación | El sistema debe identificar productos comprados recurrentemente. Debe enviar recordatorio automático vía correo o mensaje. Debe permitir al cliente configurar la frecuencia del recordatorio. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU15 | Título: | Promociones personalizadas
Developer Team: Kristian Roman Fernandez | Usuario: Cliente |  | SPRINT 3
Descripción de la HU15 | Cómo | Cliente
| Quiero | recibir promociones personalizadas mediante correo o mensaje
| Para | aprovechar ofertas y ahorrar
Criterios de Aceptación | Las promociones deben basarse en el historial de compras del cliente. Los mensajes deben incluir productos y descuentos aplicables. Debe haber opción para desactivar notificaciones promocionales. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU16 | Título: | Consulta de catálogo digital desde escritorio
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Cliente |  | SPRINT 4
Descripción de la HU16 | Cómo | Cliente
| Quiero | consultar el catálogo digital desde la PC
| Para | visualizar productos rápidamente y comparar precios
Criterios de Aceptación | Debe mostrar productos, precios y disponibilidad. Debe permitir filtrar por categoría o nombre. El catálogo debe actualizarse automáticamente con el stock real. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 4
Historia de Usuario: HU17 | Título: | Ventanas emergentes de asistencia en primeras compras
Developer Team: Kristian Roman Fernandez | Usuario: Cliente |  | SPRINT 4
Descripción de la HU17 | Cómo | Cliente
| Quiero | que el sistema muestre ventanas emergentes en mis primeras compras
| Para | ser asistido y evitar errores
Criterios de Aceptación | Debe mostrarse ayuda contextual en la primera sesión de compra. En la sexta compra ya no deben aparecer los mensajes. Debe incluir guía visual o texto corto con instrucciones. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU18 | Título: | Chat de soporte técnico
Developer Team: Jim Zuñiga Fernandez | Usuario: Cliente |  | SPRINT 4
Descripción de la HU18 | Cómo | Cliente
| Quiero | poder chatear directamente con el servicio de soporte
| Para | resolver dudas rápidamente
Criterios de Aceptación | El chat debe estar disponible dentro del sistema. Debe registrar las conversaciones en la base de datos. Debe permitir enviar archivos o capturas. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 4
Historia de Usuario: HU19 | Título: | Manual o video de uso del sistema
Developer Team: | Usuario: Manual o video de uso del sistema |  | SPRINT 4
Descripción de la HU19 | Cómo | Manual o video de uso del sistema
| Quiero | ver un manual o video de cómo usar la aplicación
| Para | entender su funcionamiento desde el inicio
Criterios de Aceptación | Debe incluir botón de acceso al manual o video tutorial. El contenido debe estar disponible en PDF o video dentro del sistema. Debe ser claro y de fácil comprensión. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU20 | Título: | Comentarios y sugerencias del servicio
Developer Team: Luis Ángel García Cano | Usuario: Cliente |  | SPRINT 4
Descripción de la HU20 | Cómo | Cliente
| Quiero | dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio
| Para | ayudar a mejorar la atención
Criterios de Aceptación | El sistema debe permitir enviar comentarios desde una sección visible. Los comentarios deben almacenarse con nombre y fecha. El administrador debe poder visualizar y responder los mensajes. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 3

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
1 | 1 | Como administrador quiero iniciar sesión con usuario y contraseña encriptado mediante el método SHA para proteger la información del sistema. | ALTA | 15/09/2025 - 17/09/2025
2 |  | Como administrador quiero registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. | ALTA | 18/09/2025 - 19/09/2025
3 |  | Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención. | ALTA | 22/09/2025 - 24/09/2025
4 |  | Como cliente quiero poder chatear directamente con el servicio de soporte para resolver dudas de manera rápida. | ALTA | 25/09/2025 - 29/09/2025
5 |  | Como cliente quiero ver un manual de usuario (PDF o video) de cómo usar la app de pedidos para entender su funcionamiento desde el inicio. | ALTA | 30/09/2025 - 02/10/2025
6 |  | Como cliente quiero consultar el catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar los productos de forma rápida y cómoda. | ALTA | 03/10/2025 - 07/10/2025
7 |  | Como cliente quiero recibir comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo para tener un registro seguro de lo que adquirí. | ALTA | 08/10/2025 - 10/10/2025
8 | 2 | Como cliente quiero que el sistema me alerte cuando se ingrese una información incorrecta para corregirlo. | ALTA | 13/10/2025 - 14/10/2025
9 |  | Como administrador quiero acceder a todas las funciones del sistema desde una PC de escritorio para tener control total de la información. | ALTA | 15/10/2025 - 17/10/2025
10 |  | Como administrador quiero generar reporte de ventas para llevar un control de los ingresos. | MEDIA | 20/10/2025 - 22/10/2025
11 | 3 | Como administrador quiero que se deshabiliten los productos agotados o vencidos para evitar inconvenientes en el proceso de compra del cliente. | MEDIA | 23/10/2025 - 27/10/2025
12 |  | Como administrador quiero registrar productos para llevar el control de stock. | BAJA | 28/10/2025 - 30/10/2025
13 |  | Como administrador quiero recibir alertas cuando un producto llegue a stock mínimo para reponerlo a tiempo. | MEDIA | 31 /10/2025 - 04/11/2025
14 |  | Como administrador quiero que se envíen correos automáticos de bienvenida para brindar una mejor experiencia al cliente desde el inicio. | MEDIA | 05/11/2025 - 07/11/2025
15 |  | Como administrador quiero que el sistema me alerte cuando haya problemas técnicos y de seguridad para mantener el sistema estable y seguro. | BAJA | 10/11/2025 - 12/11/2025
16 | 4 | Como cliente quiero recibir promociones personalizadas mediante mensaje de texto o correo para ahorrar y aprovechar ofertas. | MEDIA | 13/11/2025 - 17/11/2025
17 |  | Como cliente quiero que el sistema tenga ventanas emergentes en mis primeras cinco compras digitales, y en caso de una sexta ser asistido por un personal de turno para evitar errores e inconvenientes. | MEDIA | 18/11/2025 - 20/11/2025
18 |  | Como cliente quiero recibir recordatorios de compra de productos frecuentes mediante mensaje de texto o correo para no olvidar pedir lo que necesito. | MEDIA | 21/11/2025 - 25/11/2025
19 |  | Como administrador quiero tener un historial de modificaciones de inventario para saber quién hizo cambios y subsanarlos en caso de error. | MEDIA | 26/11/2025 - 27/11/2025
20 |  | Como administrador quiero que se envíen correos de agradecimiento tras cada compra para fidelizar a los clientes. | BAJA | 28/11/2025 - 03/12/2025

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | BODEGA BYTE | Fecha:30/11/2025
|  | Participantes | 1: Jim Zuñiga Fernandez
2: Luis Garcia Cano
3: Kristian Roman Fernandez
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 | 1 | Inicio de sesión seguro (SHA) | Permitir el inicio de sesión de los administradores con contraseñas encriptadas mediante el método SHA para proteger la información del sistema. | 2025-09-15
| 2 | Registro de intentos de acceso | Registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. | 2025-09-18
| 3 | Comentarios y sugerencias | Permitir al cliente dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como mejora continua. | 2025-09-22
| 4 | Chat con soporte | Implementar un chat directo con soporte para resolver dudas rápidamente. | 2025-09-25
| 5 | Manual de usuario | Mostrar un manual de usuario (PDF o video) para guiar al cliente en el uso del sistema. | 2025-09-29
| 6 | Catálogo digital | Permitir la consulta del catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar productos rápidamente. | 2025-10-03 | SPRINT BACKLOG
| 7 | Comprobante digital | Enviar comprobantes digitales por mensaje de texto o correo tras cada compra. | 2025-10-08
Sprint 2 | 8 | Alertas de datos incorrectos | Alertar al cliente cuando ingrese información incorrecta para corregirla. | 2025-10-13
| 9 | Acceso total desde PC | Brindar acceso a todas las funciones del sistema desde la PC para administración total. | 2025-10-15
| 10 | Carrito de compras | Agregar productos al carrito, modificar cantidades y confirmar pedidos ordenadamente. | 2025-10-20
Sprint 3 | 11 | Deshabilitar productos agotados | Desactivar productos vencidos o agotados para evitar errores en compras. | 2025-10-23
| 12 | Registro de productos | Registrar productos para mantener actualizado el stock del inventario. | 2025-10-28
| 13 | Alertas de stock mínimo | Alertar al administrador cuando un producto llegue a stock mínimo. | 2025-10-31
| 14 | Reportes de ventas | Generar reportes de ventas para control de ingresos. | 2025-11-05
| 15 | Alertas técnicas y de seguridad | Alertar sobre fallos técnicos o intentos sospechosos de acceso. | 2025-11-08

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | Sistema administrativo funcional y seguro | 1 | FUNCIONALIDADES ESENCIALES Y SOPORTE INICIAL | T1 | Como administrador quiero iniciar sesión con usuario y contraseña encriptado mediante el método SHA para proteger la información del sistema. | M | Implementación del sistema de inicio de sesión con cifrado SHA. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-09-15 | 17/09/2025 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 2 |  | T2 | Como administrador quiero registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. | M | Registro de intentos de acceso y detección de intentos fallidos. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-09-18 | 19/09/2025 | 2 DIAS | - | CULMINADO
|  | 3 |  | T3 | Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención. | S | Implementación de módulo de comentarios y sugerencias de clientes. | Kristian Roman Fernandez | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 4 |  | T4 | Como cliente quiero poder chatear directamente con el servicio de soporte para resolver dudas de manera rápida. | S | Integración de chat en línea con soporte al cliente. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 5 |  | T5 | Como cliente quiero ver un manual de usuario (PDF o video) de cómo usar la app de pedidos para entender su funcionamiento desde el inicio. | C | Creación de manual de usuario en formato PDF o video tutorial. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 6 |  | T6 | Como cliente quiero consultar el catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar los productos de forma rápida y cómoda. | M | Visualización del catálogo digital en PC. | Kristian Roman Fernandez | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 7 |  | T7 | Como cliente quiero recibir comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo para tener un registro seguro de lo que adquirí. | M | Generación y envío de comprobantes digitales por correo o SMS. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 DIAS | - | CULMINADO
Sprint 2 | Sistema de alertas y reportes totalmente operativo | 8 | ALERTAS Y REPORTES | T8 | Como cliente quiero que el sistema me alerte cuando se ingrese una información incorrecta para corregirlo. | M | Validación de datos e identificación de errores en formularios del cliente. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2 DIAS | - | CULMINADO
|  | 9 |  | T9 | Como administrador quiero acceder a todas las funciones del sistema desde una PC de escritorio para tener control total de la información. | M | Desarrollo del panel de control completo para administrador en PC. | Kristian Roman Fernandez | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 10 |  | T10 | Como cliente quiero agregar productos a un carrito de compras digital para visualizar, modificar cantidades y confirmar mis pedidos de forma rápida y ordenada. | S | Generación automática de reportes de ventas. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
Sprint 3 | Sistema automatizado de comunicación con clientes activo | 11 | COMUNICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE | T11 | Como administrador quiero que se deshabiliten los productos agotados o vencidos para evitar inconvenientes en el proceso de compra del cliente. | S | Funcionalidad para deshabilitar productos agotados o vencidos. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
|  | 12 |  | T12 | Como administrador quiero registrar productos para llevar el control de stock. | M | Módulo de registro y gestión de productos en inventario. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 13 |  | T13 | Como administrador quiero recibir alertas cuando un producto llegue a stock mínimo para reponerlo a tiempo. | S | Configuración de alertas automáticas para productos con stock mínimo. | Kristian Roman Fernandez | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
|  | 14 |  | T14 | Como administrador quiero generar reporte de ventas para llevar un control de los ingresos. | S | Automatización de envío de correos de bienvenida. | Kristian Roman Fernandez | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
|  | 15 |  | T15 | Como administrador quiero que el sistema me alerte cuando haya problemas técnicos y de seguridad para mantener el sistema estable y seguro. | M | Sistema de alertas para fallos técnicos y de seguridad. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
Sprint 4 | Plataforma con soporte y usabilidad mejorada | 16 | USABILIDAD Y SOPORTE AL CLIENTE | T16 | Como cliente quiero recibir promociones personalizadas mediante mensaje de texto o correo para ahorrar y aprovechar ofertas. | C | Sistema de envío de promociones personalizadas a clientes. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
|  | 17 |  | T17 | Como cliente quiero que el sistema tenga ventanas emergentes en mis primeras cinco compras digitales, y en caso de una sexta ser asistido por un personal de turno para evitar errores e inconvenientes. | C | Desarrollo de ventanas emergentes y asistencia guiada en primeras compras. | Kristian Roman Fernandez | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
|  | 18 |  | T18 | Como cliente quiero recibir recordatorios de compra de productos frecuentes mediante mensaje de texto o correo para no olvidar pedir lo que necesito. | C | Programación de recordatorios automáticos de compras frecuentes. | Kristian Roman Fernandez | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
|  | 19 |  | T19 | Como administrador quiero tener un historial de modificaciones de inventario para saber quién hizo cambios y subsanarlos en caso de error. | M | Registro histórico de modificaciones en inventario. | Kristian Roman Fernandez | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 3 DIAS | - | EN PROCESO
|  | 20 |  | T20 | Como administrador quiero que se envíen correos de agradecimiento tras cada compra para fidelizar a los clientes. | S | Automatización de correos de agradecimiento postcompra. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2 DIAS | - | EN PROCESO
Naranja: Probable de hacer
Rojo: Poco Probable

## MVP
DETERMINACIÓN DEL MVP
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
1 | Como administrador quiero iniciar sesión con usuario y contraseña encriptado mediante el método SHA para proteger la información del sistema. | M | 15/09/2025 - 17/09/2025 | SPRINT 1
2 | Como administrador quiero registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. | M | 18/09/2025 - 19/09/2025
3 | Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención. | M | 22/09/2025 - 24/09/2025
4 | Como cliente quiero poder chatear directamente con el servicio de soporte para resolver dudas de manera rápida. | M | 25/09/2025 - 29/09/2025
5 | Como cliente quiero ver un manual de usuario (PDF o video) de cómo usar la app de pedidos para entender su funcionamiento desde el inicio. | S | 30/09/2025 - 02/10/2025
6 | Como cliente quiero consultar el catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar los productos de forma rápida y cómoda. | S | 03/10/2025 - 07/10/2025 |  | MVP
7 | Como cliente quiero recibir comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo para tener un registro seguro de lo que adquirí. | M | 08/10/2025 - 10/10/2025
8 | Como cliente quiero que el sistema me alerte cuando se ingrese una información incorrecta para corregirlo. | M | 13/10/2025 - 14/10/2025 | SPRINT 2
9 | Como administrador quiero acceder a todas las funciones del sistema desde una PC de escritorio para tener control total de la información. | M | 15/10/2025 - 17/10/2025
10 | Como administrador quiero generar reporte de ventas para llevar un control de los ingresos. | M | 20/10/2025 - 22/10/2025
11 | Como administrador quiero que se deshabiliten los productos agotados o vencidos para evitar inconvenientes en el proceso de compra del cliente. | S | 23/10/2025 - 27/10/2025 | SPRINT 3
12 | Como administrador quiero registrar productos para llevar el control de stock. | S | 28/10/2025 - 30/10/2025
13 | Como administrador quiero recibir alertas cuando un producto llegue a stock mínimo para reponerlo a tiempo. | M | 31 /10/2025 - 04/11/2025
14 | Como administrador quiero que se envíen correos automáticos de bienvenida para brindar una mejor experiencia al cliente desde el inicio. | C | 05/11/2025 - 07/11/2025
15 | Como administrador quiero que el sistema me alerte cuando haya problemas técnicos y de seguridad para mantener el sistema estable y seguro. | C | 10/11/2025 - 12/11/2025
16 | Como cliente quiero recibir promociones personalizadas mediante mensaje de texto o correo para ahorrar y aprovechar ofertas. | M | 13/11/2025 - 17/11/2025 | SPRINT 4
17 | Como cliente quiero que el sistema tenga ventanas emergentes en mis primeras cinco compras digitales, y en caso de una sexta ser asistido por un personal de turno para evitar errores e inconvenientes. | C | 18/11/2025 - 20/11/2025
18 | Como cliente quiero recibir recordatorios de compra de productos frecuentes mediante mensaje de texto o correo para no olvidar pedir lo que necesito. | S | 21/11/2025 - 25/11/2025
19 | Como administrador quiero tener un historial de modificaciones de inventario para saber quién hizo cambios y subsanarlos en caso de error. | C | 26/11/2025 - 27/11/2025
20 | Como administrador quiero que se envíen correos de agradecimiento tras cada compra para fidelizar a los clientes. | S | 28/11/2025 - 03/12/2025

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
| Como administrador quiero iniciar sesión con usuario y contraseña encriptado mediante el método SHA para proteger la información del sistema. | Como cliente quiero que el sistema me alerte cuando se ingrese una información incorrecta para corregirlo. | Como administrador quiero que se deshabiliten los productos agotados o vencidos para evitar inconvenientes en el proceso de compra del cliente. | Como cliente quiero recibir promociones personalizadas mediante mensaje de texto o correo para ahorrar y aprovechar ofertas.
| Como administrador quiero registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. | Como administrador quiero acceder a todas las funciones del sistema desde una PC de escritorio para tener control total de la información. | Como administrador quiero registrar productos para llevar el control de stock. | Como cliente quiero que el sistema tenga ventanas emergentes en mis primeras cinco compras digitales, y en caso de una sexta ser asistido por un personal de turno para evitar errores e inconvenientes.
| Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención. | Como cliente quiero agregar productos a un carrito de compras digital para visualizar, modificar cantidades y confirmar mis pedidos de forma rápida y ordenada. | Como administrador quiero recibir alertas cuando un producto llegue a stock mínimo para reponerlo a tiempo. | Como cliente quiero recibir recordatorios de compra de productos frecuentes mediante mensaje de texto o correo para no olvidar pedir lo que necesito.
| Como cliente quiero poder chatear directamente con el servicio de soporte para resolver dudas de manera rápida. |  | Como administrador quiero generar reporte de ventas para llevar un control de los ingresos. | Como administrador quiero tener un historial de modificaciones de inventario para saber quién hizo cambios y subsanarlos en caso de error.
| Como cliente quiero ver un manual de usuario (PDF o video) de cómo usar la app de pedidos para entender su funcionamiento desde el inicio. |  | Como administrador quiero que el sistema me alerte cuando haya problemas técnicos y de seguridad para mantener el sistema estable y seguro. | Como administrador quiero que se envíen correos de agradecimiento tras cada compra para fidelizar a los clientes.
Como cliente quiero consultar el catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar los productos de forma rápida y cómoda.
Como cliente quiero recibir comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo para tener un registro seguro de lo que adquirí.

## Desarrollo del Sprint 1
INICIO DEL SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | Sistema administrativo funcional y seguro | 1 | FUNCIONALIDADES ESENCIALES Y SOPORTE INICIAL | T1 | Como administrador quiero iniciar sesión con usuario y contraseña encriptado mediante el método SHA para proteger la información del sistema. | M | Implementación del sistema de inicio de sesión con cifrado SHA. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-09-15 | 17/09/2025 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 2 |  | T2 | Como administrador quiero registrar los intentos de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. | M | Registro de intentos de acceso y detección de intentos fallidos. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-09-18 | 19/09/2025 | 2 DIAS | - | CULMINADO
|  | 3 |  | T3 | Como cliente quiero dejar comentarios y sugerencias sobre el servicio como feedback para mejorar la atención. | S | Desarrollo del panel de control completo para administrador en PC. | Kristian Roman Fernandez | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 4 |  | T4 | Como cliente quiero poder chatear directamente con el servicio de soporte para resolver dudas de manera rápida. | S | Módulo de registro y gestión de productos en inventario. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 5 |  | T5 | Como cliente quiero ver un manual de usuario (PDF o video) de cómo usar la app de pedidos para entender su funcionamiento desde el inicio. | C | Configuración de alertas automáticas para productos con stock mínimo. | Jim Zuñiga Fernandez | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 6 |  | T6 | Como cliente quiero consultar el catálogo digital desde la PC de escritorio para visualizar los productos de forma rápida y cómoda. | M | Funcionalidad para deshabilitar productos agotados o vencidos. | Kristian Roman Fernandez | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 DIAS | - | CULMINADO
|  | 7 |  | T7 | Como cliente quiero recibir comprobante digital de mi compra mediante mensaje de texto o correo para tener un registro seguro de lo que adquirí. | M | Registro histórico de modificaciones en inventario. | Luis Angel Garcia Cano | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 DIAS | - | CULMINADO

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | BODEGA BYTE | Fecha:14/10/2025
|  | Participantes | 1 JIM ZUÑIGA FERNANDEZ
2 LUIS ANGEL GARCIA CANO
3 KRISTIAN ROMAN FERNANDEZ
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Luis | Implementar validaciones en el sistema | Configuré las validaciones automáticas de los datos de producto y cliente | Revisaré los mensajes de error y probaré distintas entradas | Sin errores detectados, todo conforme.
Jim | Comprobar el correcto manejo de errores | Revisé la estructura del código y los mensajes generados por el sistema | Ejecutaré pruebas con distintos tipos de datos para asegurar que no falle el registro | No, todo funciona bien.
Kristian | Preparar la base de datos de productos | Creé el listado inicial de productos con precios y stock | Conectaré las funciones del sistema con los datos de productos para registrar ventas | No, todo avanza bien